## 开发计划
优医健康二期开发计划 |  |  |  | 2017年4月 | [6 empty] | 2017年5月
任务名称 |  | 责任人 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
新增服务预约 | 后台新增服务预约 | 何 | 2
| 家庭成员新增 | 何 | 1
病例通知 | 病例，咨询，预约 通知 | 何 | 2
| 病例为解读处理 | 何 | 3
客户价格策略 | 新增价格折扣 | 何 | 1
| 编辑价格折扣 | 何
| 处理原系统价格展示方式 | 何
测试上线 | 测试新功能 | 何
总计13天